## Guía
METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION PEQUEÑAS PAGINAS WEB SPA (Single Page Aplication)
Paso | Descripcion | Hoja
1.0 | Realizar listado de Historias de Usuario, metodologia SCRUM ( RequerimientoS funcionales) | Historias
1.1 | Revisar que todas las historias cumplan las necesidades del cliente
1.2 | Asignar orden de ejecucion en la columna Prioridad
1.3 | Ordenar por la columna Prioridad
2.0 | Realizar el diagrama de navegacion | Navegacion
2.1 | para cada página (pantalla) asignar un numero de orden
2.2 | Agregar flechas de navegacion (desplazamiento entre paginas)
2.3 | Construya una matriz de navegacion, con columnas para pagina actual, siguiente, enterior
3.0 | Realizar el maquetado de las paginas | MockUps
3.1 | para cada pagina a visualizar, realizar el diseño de su estructura
3.2 | Agregar areas de datos y botones de navegacion
3.3 | Considerar paleta de colores, proporciones, fuentes, areas comunes
4.0 | Realizar Diagramas de Estado (opcional). Ayuda a comprender el modelo dinamico del sistema | Estados
4.1 | Para la entidad o entidades principales, Identificar los posibles estados
4.2 | Identificar los cambios entre estados y las condiciones del cambio
4.3 | Graficar utilizando UML
5.0 | Registrar los eventos y acciones a realizar | Eventos
5.1 | El primer evento (usualmente) es "onload". Registralo en la columna "eventos"
5.2 | En las columnas "Página": en la primera columna, registrar el identificador de cada pagina
5.3 | En la segunda columna, una breve descripcion del objetivo de cada pagina
5.4 | Revisar que correspondan con los puntos definidos en 2.0 y 3.0
5.5 | Para cada pagina, en la columna "eventos", registra los eventos asociados (botones, selects, etc, segun lo definido en 3.0). Usar un color de fondo en estas celdas.
5.6 | Despues de cada evento, insertar las filas necesarias y registrar la secuencia de acciones a realizar, para cada caso, en las columnas correspondientes ("Error", "Vista", "Controlador").
5.6.1 | En la columna "Error", los mensajes o acciones en caso de error de validaciones
5.6.2 | En la columna "Vista", las acciones (metodos) de carga de paginas (pantallas) o de visualizacion de datos, asignar nombres a los parametros necesarios.
5.6.3 | En la columna "Controlador", registrar las estructuras de datos y sus propiedades (variables) necesarias. Asignarles nombre apropiados. Definir un color de fondo a las celdas.
5.6.4 | En esta misma columna "Controlador" escribir, en orden, las acciones (Metodos) necesarios, indicando sus parametros y el tipo de datos devuelto (segun 5.6.3). Asignarles nombre apropiados. Definir un color de fondo a las celdas.
6.0 | Definir el patron Observador | Observer
6.1 | Copiar el contenido de las columnas "Evento" "Acción (patrón Observer)" y pegar (solo datos) en la hoja "Observer".
6.2 | Ordenar las filas alfabeticamente y eliminar las filas repetidas
6.3 | Revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
6.4 | Esta lista depurada es el insumo para codificar un modulo con el patron Observer, asignando las funciones manejadoras de eventos.
7.0 | Definir el modelo estatico del sistema (Diagrama de Clases UML) | Clases
7.1 | Copiar el contenido de la columna "Error" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases"
7.1.1 | Ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
7.1.2 | Revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
7.1.3 | Posiblemente pueda identificar una lista de mensajes para definir en una <<enumeracion>>
7.1.4 | Esta lista depurada es el insumo para codificar un modulo con una interfaz de mensajes.
7.2 | Copiar el contenido de la columna "Vista" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases"
7.2.1 | Ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
7.2.2 | Revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
7.2.3 | Esta lista depurada es el insumo para codificar un modulo de interfaz de Usuario.
7.3 | Copiar el contenido de la columna "Controlador" y pegar (solo datos) en la hoja "Clases"
7.4 | Separar las estructuras de datos de los metodos, tienen colores de fondo diferentes
7.4.1 | Para cada grupo, ordenar alfabeticamente y eliminar filas repetidas
7.4.2 | Para cada grupo, revisar nombres similares que signifiquen la misma accion y unificar, eliminando repetidos. NOTA: cualquier cambio de nombre, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
7.4.3 | Estas listas depuradas (7.1.3, 7.1.4, 7.2.3) son el insumo para identificar las propiedades y metodos de las clases.
7.5 | A partir de los productos anteriores, proceda a construir el diagrama de clases, con sus relaciones. Tambien puede identificar las enumeraciones necesarias.
7.6 | Cualquier cambio de nombre realizado en el diagrama de Clases, actualicelo en el lugar correspondiente en la hoja "Eventos"
7.7 | Realice los cambios necesarios en la hoja "Eventos" a partir del modelo de Clases encontrado.
7.0 | Definir el modelo de Datos (Diagrama Relacional) | BD_DR
7.1 | Con el diagrama de Clases como insumo, construya el diagrama relacional de la Base de Datos
7.2 | Defina cuales de las enumeraciones definidas en 6.4, se mantendran como tablas de la BD.
7.3 | Revise su diseño para mantener al menos la 3FN (en la gran mayoria de casos). NOTA: cualquier cambio de nombres, actualicelo en el lugar correspondiente en las hojas " Clases" y "Eventos"
8.0 | Crear la Base de Datos | BD_DR
8.1 | Con el Diagrama Relacional como insumo, construya la Base de Datos utilizando el RDBMS de su preferencia
8.2 | Regresando a la hoja "Eventos", incluya las consultas a realizar (utlizando SQL) en la columna "MODELO / Consultas BD". Usted puede ingresar algunos datos en las tablas para verificar la funcionalidad de cada consulta.
8.3 | Opcionalmente y una vez verificadas las consultas, puede crear procedimientos almacenados en la BD, para simplificar la capa de Modelo (patron MVC) y aumentar la seguridad del sistema.
9.0 | CODIFICACION DE LOS MODULOS DE SOFTWARE
9.1 | NOTA: Construya una estructura de carpetas que le permita mantener organizados sus archivos. Siga un patron como el MVC o similar. Al escribir el codigo, no olvide realizar una documentacion exhaustiva (incluya docBlocks al inicio de cada metodo).
9.2 | Vista
9.1.1 | index.html: Codifique el archivo, incluyendo todos los elementos comunes a la presentacion (revise la hoja "Mockups"). Incluya las etiquetas necesarias.
9.1.2 | Cree un archivo CSS e incluya los selectores y propiedades necesarios para para visualizar las paginas segun el diseño de mockups. Si es necesario, incluya librerias como Bootstrap, etc.
9.1.3 | Utilizando el archivo index.html, inserte las etiquetas necesarias (y sus corrrespondientes propiedades en css) para visualizar correctamente la pagina inicial. Si es necesario, incluya valores ficticios donde se requiera, hasta tener un ejemplo de la visualizacion requerida (guiarse por los mockups desarrollados).
9.1.4 | Una vez satisfecho con la presentacion de la pagina (incluyendo tamaños, posiciones, colores y fuentes para todos los elementos), copie todo el contenido agregado y peguelo por dentro de una etiquetas <template>.
9.1.5 | Agregue un identificador que refleje el nombre de la pagina asignado en 2.1. Ejemplo: <template id = "P0"> <contenido html ></template>
9.1.6 | Confirme que el contenedor del archivo index.html donde construyo el primer formulario, quede nuevamente vacio.
9.1.7 | Para cada una de las paginas, repita los pasos 9.1.3 a 9.1.6
9.3 | Navegacion y Eventos - Patron Observer
9.3.1 | A partir de la hoja "Observer" de esta plantilla (6.4),realice un metodo constructor de eventos, donde asocie los controladores de eventos (metodos/funciones asociados a cada uno de los eventos identificados).
9.3.2 | Construya una clase de navegacion, usando la matriz construida en 2.3. Incluya llamados a los metodos de carga de pagina segun el diagrama de navegacion, clonando los <template> segun el caso e insertando el contenido HTML en el contenedor correspondiente
9.3.3 | Codifique los diferentes metodos manejadores de los eventos, pero aun no incluya codigo en su interior
9.3.4 | En este momento, la APP permitira la navegacion entre todas las paginas, como se ha definido en 2.0 y 3.0
9.4 | Codificacion del Controlador y Modelo
9.4.1 | Con el diagrama de clases como guia, construya las clases y en el programa principal los objetos necesarios (instanciando las clases ya creadas) para agregar las funcionalidades necesarias y pasar del modelo no funcional al aplicativo final
9.4.2 | Siguiendo el patron de diseño MVC, mantenga separados los metodos asociados a la consulta/actualizacin de la BD.
9.4.3 | Recuerde definir un plan de pruebas, con los casos correspondientes para verificar la correcta funcionalidad de la APP.

## Historias
HISTORIAS DE USUARIO (requerimientos)
Caso Estudio:
Prioridad | COMO (As) | Deseo (I Want to) | Para (So that)
1 | usuario | pantalla inicial con botones "crono" y "timer" | utilizar el cronometro o el temporizador
2 |  | un boton Iniciar/Pausar | controlar el cronometro
3 |  | un boton Detener/Reiniciar | controlar el cronometro
4 |  | desplegar Horas/minutos/segundos | saber el tiempo transcurrido
5 |  | numeros grandes en toda la pantalla | visualizar desde posiciones distantes
6 |  | boton atras | para regresar a la pantalla inicial
7 |  | una alarma | saber cuando termine el tiempo del temporizador
8 |  | un sonido cada minuto | saber que el temporizador/timer esta activo
9 |  | botones para programar el timer | iniciar una cuenta regresiva
10 |  | un boton "vuelta" | realizar registros parciales del tiempo en cronometro
11 |  | un registro de vueltas | conocer el tiempo de cada registro de vuelta

## Navegacion
APP: xxxxx - NAVEGACION ENTRE PAGINAS
| P0 | P10 |  | MATRIZ DE NAVEGACION
| inicial | cronometro |  | Actual | Salir / atras | Siguiente
atras
P20
timer

## Mockups
P0 | P1
P2

## Estados
APP: CRONOMETRO - DIAGRAMA DE ESTADOS DE XXXX
[5 empty] | btnIP |  |  | tic
|  | btnCrono |  |  |  | btnDR
btnAtras
btnVuelta
|  |  |  | btnDR |  |  | btnIP
btnTimer
|  |  |  | btnAtras |  |  |  | btnIP
btnDR
btnAtras
btnReiniciar
btnIP
btnAtras
btnIP
btnIP
[5 empty] | btnReiniciar |  | tic
btnReiniciar
contador=0
btnAtras
inicial
Crono inactivo
contando
incrementa
parado
timer inactivo
activo
detenido
programando
decrementa
vuelta
alarma
pausado

## Eventos
EVENTOS Y SECUENCIAS DE ACCIONES A REALIZAR
Pantalla | MockUp | Evento | Acción (patrón Observer) | Error | VISTA | CONTROLADOR Objetos/Metodos | MODELO (Datos)
- |  | OnLoad (carga inicial) |  | despliega error 404 ~ | desplegar pantalla P0 | Buscar productos en oferta | ofertas: [{imagen_producto, nombre_producto, precio_producto, Id_producto}…]
P0 |  | onClick anchorLogo |  |  | desplegar pantalla index P0
|  | onClick btnLupa |  |  | desplegar ListadeProductos (P-) | Buscar productos similares al nombre ingresado por el usuario | producto: [{ nombre_producto, Id_producto}…]
onClick anchorCrearCuenta
desplegar pantalla crearCuenta P4
|  | onClick anchorIniciarSesion |  |  | desplegar pantalla iniciarSesion P5
|  | onClick anchorCarrito |  |  | desplegar pantalla ListaDeComprasCarrito | SI cantidadProductos == 0 -> Mostrar mensaje | producto, usr_carrito: [{cantidad_productos_carrito, imagen_producto, nombre_producto, precio_producto, Id_producto}…]
SI cantidadProductos > 0 = dirigir a pantalla Lista de productos
|  | onClick btnCategorias |  |  | desplegar menú de categorias de productos |  | categorias: [{id_categorias_productos, nombre_categoria}…]
|  | onClick btnAgregarProductoCarrito |  |  | modificación en la cantidad de productos en el carrito del header |  | productos, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ imagen_producto, nombre_producto, precio_producto, Id_producto, }…]
|  | onClick btnSlider |  |  | Gira hacia la derecha el menú de productos en oferta, de 4 en 4, con una transición | Si stageSlider == 4 = inactivo | ofertas: [{imagen_producto, nombre_producto, precio_producto, Id_producto}…]
|  | onClick anchorProducto |  |  | despliega pantalla detallesProducto |  | Producto: [{imagen_producto, nombre_producto, precio_base_producto, precio_final_producto, descuento_producto, Id_producto}…]
P1
|  | onClick btnOfertas |  |  | desplegar menú de ofertas de productos |  | ofertas: [{imagen_producto, nombre_producto, precio_producto, Id_producto}…]
|  | onClick anchorComprar |  |  | desplegar pantalla Lista de compras |  | producto, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ imagen_producto, nombre_producto, precio_producto, Id_producto, }…
|  | onClick btnAñadirCestaDetalles |  |  | Cambia el indicador númerico del carrito en el header |  | producto, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ Id_producto }…
|  | onClick btnCantidadResta |  |  | Cambia el indicador númerico del bloque cantidad restando en 1 | SI cantidadProductosDetalle == 0 = inactivo | producto, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ Id_producto }…
|  | onClick btnCantidadSuma |  |  | Cambia el indicador númerico del bloque cantidad sumando en 1 |  | producto, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ Id_producto }…
|  | onClick anchorProductosSimilares |  |  | Despliega pantalla DetallesProducto |  | Producto: [{imagen_producto, nombre_producto, precio_base_producto, precio_final_producto, descuento_producto, Id_producto}…]
P2
|  | onClick anchorNombreProducto |  |  | despliega la pantalla detallesProducto |  | Producto: [{imagen_producto, nombre_producto, precio_base_producto, precio_final_producto, descuento_producto, Id_producto}…]
|  | onClick btnBasuraLista |  |  | elimina el producto de la lista. | da paso por unos segundos a un botón para rehacer, sí no se hace click se elimina el cajón del producto y el siguiente toma su lugar | producto, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ Id_producto }…
|  | onClick btnCantidadResta |  |  | Cambia el indicador númerico del bloque cantidad restando en 1 | SI cantidadProductosDetalle == 0 = inactivo | producto, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ Id_producto }…
|  | onClick btnCantidadSuma |  |  | Cambia el indicador númerico del bloque cantidad sumando en 1 |  | producto, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ Id_producto }…
|  | onClick btnHacerPedido |  |  | despliega la pantalla confirmarPedido | sí cantidad_productos_listaC == 0 -> desactivar btn | productos, usr_carrito: [{cantidad_productos_listaC, carrito_id ¦ imagen_producto, nombre_producto, precio_producto, Id_producto, }…]
P3
|  | onClick inputSeleccion_retiro-envio |  |  | da efecto de selección en el input radio y deselecciona la otra opción |  | user:[{usr_selección_entrega,_id_usr}]
|  | onClick btnMapa |  |  | despliega un cuadro en la pantalla | identifica sucursales superCompras cerca de la dirección del usuario, pero sí asi quiere, el usuario puede seleccionar otra sucursal. | user:[{usuario id, direccion usuario,}]
sucursales: [{sucursal_id, sucursal_direccion, sucursal_nombre}]
|  | onClick inputSeleccion_metodo_pago |  |  | da efecto de selección en el input radio y deselecciona la otra opción |  | user:[{usuario id, id_metodo_de_pago}]
metodo_de_pago:[{número tarjeta, empresa_tarjeta}]
|  | onClick btnAñadirTarjeta |  |  | despliega un cuadro en la pantalla | Permite al usuario ingresar su número de tarjeta, la fecha de vencimiento y su cvv para luego presionar un botón que guarde la tarjeta | usuario id, metodo_de pago_usuario
|  | onClick btnconfirmarPedido |  | da un aviso de error en la transacción | da un aviso de confirmación en la creación del pedido |  | lista usuario, estado pedido
P4
|  | onClick btnCrear |  | da un aviso de error sí no están llenos los espacios vacios de texto | despliega la pantalla inicial con el icono de persona en el header | Sí el usuario ingresa nombres ya registrados manda error. Sí la contraseña es menor a 6 caracteres muestra mensaje de error | usuario id
|  | onClick btnYa_tienes_cuenta |  |  | despliega la pantalla iniciarSesion
P5 |  | onClick btningresar |  | da un aviso de error sí no están llenos los espacios vacios de texto | despliega la pantalla inicial con el icono de persona en el header | Sí el usuario ingresa datos no registrados en la DB muestra mensaje de error | usuario id
|  | onClick btnNo_tienes_cuenta |  |  | despliega la pantalla crearSesion |  | usuario id, usr_contraseña, usr_nombres
P6 |  | onClick btnCambiarCorreo |  |  | despliega un cuadro con los elementos: Nuevo Correo y botón confirmar |  | usuario id, usr_correo_e
|  | onClick btnCambiarCorreo |  |  | despliega un cuadro con los elementos: Nueva dirección y botón confirmar |  | usuario id
|  | onClick btnCambiarContraseña |  |  | despliega un cuadro con los elementos: Nueva contraseña y botón confirmar |  | usuario id,usr_contrasena
|  | onClick btnIngresarCodigoEmpleado |  | muestra mensaje de error | muestra mensaje de proceso exitoso | sí código_empleado_id == 1 = despliega pantalla de personal de bódega sí código_empleado_id == 2 = despliega pantalla de personal de entrega sí código_empleado_id == 3 = despliega pantalla de informesGerenciales | usuario_id, codigo_empleado
P7
|  | onClick btnAgregarProductos |  |  | despliega un cuadro con los elementos: nombre_producto, imagen_producto, descripcion_producto, categoria_producto, precio_final_producto,precio_inicial_producto, producto_id |  | producto_id
|  | onClick btnVerMas |  |  | despliega un cuadro con toda la información del pedido: usuario_id, usr_nombres, usr_correo_e, lista_usuario, producto_id
P8
|  | onClick btnVerMas |  |  | despliega un cuadro con toda la información del pedido: usuario_id, usr_nombres, usr_correo_e, lista_usuario, producto_id
P9
|  | onClick selectMes |  |  | despliega un dropdown con los meses del año para que el gerente pueda escoger cual mes quiere inspeccionar |  | No_ordenes, ordenes_completadas, ordenes_no_completadas
|  | onClick selectSemana |  |  | despliega un dropdown con las semanas del mes (1-4) para que el gerente pueda escoger cual semana del mes quiere inspeccionar |  | No_ordenes, ordenes_completadas, ordenes_no_completadas
|  | onClick btnIngresarDocumento |  |  | despliega la pantalla DocumentoGerencia |  | consulta_gerente
P41
|  | onClick btnDescargarDocumento |  |  |  |  | No_ordenes, ordenes_completadas, ordenes_no_completadas

## Clases
APP XXXXX - DIAGRAMA DE CLASES

## BD_DR
APP XXX - DIAGRAMA RELACIONAL
PK
FK